## ProductBacklog
PRODUCT BACKLOG
EPIC: Software para controle interno - Difoccus Produções					Sprint 1
CHAPTER 1: AUTENTICAÇÃO
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
1	Efetuar Login	Crítico
2	Efetuar Logoff	Crítico
3	Esqueci minha senha	Importante
CHAPTER 2: FUNCIONÁRIOS
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
4	Cadastrar funcionário	Crítico
5	Listar funcionários	Crítico
6	Visualizar funcionário	Crítico
7	Buscar funcionário	Importante
8	Editar funcionário	Importante
9	Excluir funcionário	Crítico
10	Gerar relatório de funcionários	Crítico
CHAPTER 3: CONTRATOS
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
11	Cadastrar contrato	Crítico
12	Listar contratos	Crítico
13	Visualizar contrato	Crítico
14	Buscar contrato	Importante
15	Editar contrato	Importante
16	Excluir contrato	Crítico
17	Gerar relatório de contratos	Crítico
CHAPTER 4: FORMANDOS
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
18	Cadastrar formando	Crítico
19	Listar formandos	Crítico
20	Visualizar formando	Crítico
21	Buscar formando	Importante
22	Editar formando	Importante
23	Excluir formando	Crítico
24	Gerar relatório de formandos	Crítico
CHAPTER 5: INFRAESTRUTURA
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
25	Criar repositório do projeto no GitHub	Importante
26	Criar projeto no NetBeans	Crítico

## Sprint 1
SPRINT 1
Início:	12 de Setembro de 2016
Final:	10 e 13 de Outubro de 2016

Estória de Usuário: 25 – Criar repositório do projeto no GitHub
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Realizar Treinamento no Git	Todos participam	15/09/16	Tarefa realizada no dia 15/09/16.
Instalar o Git	Todos participam	15/09/16	Tarefa realizada no dia 15/09/16.
Definir a estrutura de pastas	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.
Criar o repositório do projeto e compartilhar	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 14/09/16.
Organizar os documentos do projeto nas pastas	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 14/09/16.

Estória de Usuário: 26 – Criar projeto no NetBeans
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Criar o projeto no NetBeans	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.
Gravar o projeto no repositório	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.

Estória de Usuário: 4 - Cadastrar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	16/09/16
Modelar as classes	Jonas Ayres	16/09/16
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	16/09/16
Criar a interface HTML	Jonas Ayres	19/09/16
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Jonas Ayres	19/09/16
Implementar as validações (lado cliente)	Jonas Ayres	21/09/16
Implementar as validações (lado servidor)	Jonas Ayres	21/09/16
Implementar as classes de acesso ao BD	Jonas Ayres	22/09/16
Criar o script do BD – tabela funcionários	Jonas Ayres	22/09/16
Testar a funcionalidade de cadastro de funcionário	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16

Estória de Usuário: 5 - Listar funcionários
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	23/09/16
Modelar as classes	Jonas Ayres	23/09/16
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	26/09/16
Refinar a interface HTML para listagem de funcionários	Jonas Ayres	26/09/16
Testar a funcionalidade de listagem de funcionários	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16

Estória de Usuário: 6 – Visualizar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	27/09/16
Modelar as classes	Jonas Ayres	27/09/16
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	28/09/16
Refinar a interface HTML	Jonas Ayres	28/09/16	Inclusão do botão visualizar na página Listar funcionários
Desabilitar os campos no HTML para bloqueio de edição	Jonas Ayres	29/09/16
Testar a funcionalidade de visualização de funcionário	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16

Estória de Usuário: 7 – Buscar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	29/09/16
Modelar as classes	Jonas Ayres	30/09/16
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	30/09/16
Implementar o método Buscar funcionário (Controle e DAO)	Jonas Ayres	03/10/16
Ajuste de página HTML Listar funcionários	Jonas Ayres	03/10/16
Testar a funcionalidade de busca de funcionário	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16

Estória de Usuário: 8 – Editar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	19/09/16
Modelar as classes	Rodrigo Maria	19/09/16
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	21/09/16
Implementar o método Editar funcionário (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	21/09/16
Ajuste de página HTML Listar funcionários	Rodrigo Maria	22/09/16
Testar a funcionalidade de edição de funcionário	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16

Estória de Usuário: 9 – Excluir funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	22/09/16
Modelar as classes	Rodrigo Maria	23/09/16
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	23/09/16
Implementar o método Excluir funcionário (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	26/09/16
Ajuste de página HTML Listar funcionários	Rodrigo Maria	26/09/16
Testar a funcionalidade de exclusão de funcionário	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16

Estória de Usuário: 11 - Cadastrar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	19/09/16
Modelar as classes	Andrius da Silva	19/09/16
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	21/09/16
Criar a interface HTML	Andrius da Silva	21/09/16
Implementar as validações (lado cliente)	Andrius da Silva	22/09/16
Implementar as validações (lado servidor)	Andrius da Silva	22/09/16
Implementar as classes de acesso ao BD	Andrius da Silva	23/09/16
Criar o script do BD – tabela contratos	Andrius da Silva	23/09/16
Testar a funcionalidade de cadastro de contrato	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16

Estória de Usuário: 12 - Listar contratos
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	26/09/16
Modelar as classes	Andrius da Silva	26/09/16
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	27/09/16
Refinar a interface HTML para listagem de contratos	Andrius da Silva	27/09/16
Testar a funcionalidade de listagem de contratos	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16

Estória de Usuário: 13 – Visualizar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	28/09/16
Modelar as classes	Andrius da Silva	28/09/16
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	29/09/16
Refinar a interface HTML	Andrius da Silva	29/09/16	Inclusão do botão visualizar na página Listar contratos
Desabilitar os campos no HTML para bloqueio de edição	Andrius da Silva	30/09/16
Testar a funcionalidade de visualização de contrato	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16

Estória de Usuário: 14 – Buscar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	30/09/16
Modelar as classes	Andrius da Silva	03/10/16
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	03/10/16
Implementar o método Buscar contrato (Controle e DAO)	Andrius da Silva	04/10/16
Ajuste de página HTML Listar contratos	Andrius da Silva	04/10/16
Testar a funcionalidade de busca de contrato	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16

Estória de Usuário: 15 – Editar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	27/09/16
Modelar as classes	Rodrigo Maria	27/09/16
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	28/09/16
Implementar o método Editar contrato (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	28/09/16
Ajuste de página HTML Listar contratos	Rodrigo Maria	29/09/16
Testar a funcionalidade de edição de contrato	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16

Estória de Usuário: 16 – Excluir contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	29/09/16
Modelar as classes	Rodrigo Maria	30/09/16
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	30/09/16
Implementar o método Excluir contrato (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	03/10/16
Ajuste de página HTML Listar contratos	Rodrigo Maria	03/10/16
Testar a funcionalidade de exclusão de contratos	Todos participam	05/10/16
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16