## ProductBacklog
PRODUCT BACKLOG
EPIC: Software para controle interno - Difoccus Produções					Sprint 1
CHAPTER 1: AUTENTICAÇÃO					Sprint 2
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
1	Efetuar Login	Crítico
2	Efetuar Logoff	Crítico
3	Esqueci minha senha	Importante
CHAPTER 2: FUNCIONÁRIOS
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
4	Cadastrar funcionário	Crítico
5	Listar funcionários	Crítico
6	Visualizar funcionário	Crítico
7	Buscar funcionário	Importante
8	Editar funcionário	Importante
9	Excluir funcionário	Crítico
10	Gerar relatório de funcionários	Crítico
CHAPTER 3: CONTRATOS
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
11	Cadastrar contrato	Crítico
12	Listar contratos	Crítico
13	Visualizar contrato	Crítico
14	Buscar contrato	Importante
15	Editar contrato	Importante
16	Excluir contrato	Crítico
17	Gerar relatório de contratos	Crítico
CHAPTER 4: FORMANDOS
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
18	Cadastrar formando	Crítico
19	Listar formandos	Crítico
20	Visualizar formando	Crítico
21	Buscar formando	Importante
22	Editar formando	Importante
23	Excluir formando	Crítico
24	Gerar relatório de formandos	Crítico
CHAPTER 5: INFRAESTRUTURA
ID	Nome	Importância	Como demonstrar	Notas
25	Criar repositório do projeto no GitHub	Importante
26	Criar projeto no NetBeans	Crítico

## Sprint 1
SPRINT 1
Início:	12 de Setembro de 2016
Final:	10 e 13 de Outubro de 2016

Estória de Usuário: 25 – Criar repositório do projeto no GitHub
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Realizar Treinamento no Git	Todos participam	15/09/16	Tarefa realizada no dia 15/09/16.
Instalar o Git	Todos participam	15/09/16	Tarefa realizada no dia 15/09/16.
Definir a estrutura de pastas	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.
Criar o repositório do projeto e compartilhar	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 14/09/16.
Organizar os documentos do projeto nas pastas	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 14/09/16.

Estória de Usuário: 26 – Criar projeto no NetBeans
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Criar o projeto no NetBeans	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.
Gravar o projeto no repositório	Rodrigo Maria	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.

Estória de Usuário: 4 - Cadastrar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	16/09/16	Tarefa realizada no dia 16/09/16.
Criar a interface HTML	Jonas Ayres	19/09/16	Tarefa realizada no dia 19/09/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Jonas Ayres	19/09/16	Tarefa realizada no dia 19/09/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Jonas Ayres	21/09/16	Tarefa realizada no dia 21/09/16.
Implementar as validações (lado servidor)	Jonas Ayres	21/09/16	Tarefa realizada no dia 21/09/16.
Implementar as classes de acesso ao BD	Jonas Ayres	22/09/16	Tarefa realizada no dia 22/09/16.
Criar o script do BD – tabela funcionários	Jonas Ayres	22/09/16	Tarefa realizada no dia 22/09/16.
Testar a funcionalidade de cadastro de funcionário	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 5 - Listar funcionários
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	23/09/16	Tarefa realizada no dia 23/09/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	23/09/16	Tarefa realizada no dia 23/09/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	26/09/16	Tarefa realizada no dia 26/09/16.
Refinar a interface HTML para listagem de funcionários	Jonas Ayres	26/09/16	Tarefa realizada no dia 26/09/16.
Testar a funcionalidade de listagem de funcionários	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 6 – Visualizar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	27/09/16	Tarefa realizada no dia 27/09/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	27/09/16	Tarefa realizada no dia 27/09/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	28/09/16	Tarefa realizada no dia 28/09/16.
Refinar a interface HTML	Jonas Ayres	28/09/16	Inclusão do botão visualizar na página Listar funcionários. Tarefa realizada no dia 28/09/16.
Desabilitar os campos no HTML para bloqueio de edição	Jonas Ayres	29/09/16	Tarefa realizada no dia 29/09/16.
Testar a funcionalidade de visualização de funcionário	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 7 – Buscar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	29/09/16	Tarefa realizada no dia 29/09/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	30/09/16	Tarefa realizada no dia 30/09/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	30/09/16	Tarefa realizada no dia 30/09/16.
Implementar o método Buscar funcionário (Controle e DAO)	Jonas Ayres	03/10/16	Tarefa realizada no dia 03/10/16.
Ajuste de página HTML Listar funcionários	Jonas Ayres	03/10/16	Tarefa realizada no dia 03/10/16.
Testar a funcionalidade de busca de funcionário	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Jonas Ayres	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Jonas Ayres	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 8 – Editar funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	19/09/16	Tarefa realizada no dia 19/09/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	19/09/16	Tarefa realizada no dia 19/09/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	21/09/16	Tarefa realizada no dia 21/09/16.
Implementar o método Editar funcionário (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	21/09/16	Tarefa realizada no dia 21/09/16.
Ajuste de página HTML Listar funcionários	Rodrigo Maria	22/09/16	Tarefa realizada no dia 22/09/16.
Testar a funcionalidade de edição de funcionário	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 9 – Excluir funcionário
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	22/09/16	Tarefa realizada no dia 22/09/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	23/09/16	Tarefa realizada no dia 23/09/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	23/09/16	Tarefa realizada no dia 23/09/16.
Implementar o método Excluir funcionário (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	26/09/16	Tarefa realizada no dia 26/09/16.
Ajuste de página HTML Listar funcionários	Rodrigo Maria	26/09/16	Tarefa realizada no dia 26/09/16.
Testar a funcionalidade de exclusão de funcionário	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 11 - Cadastrar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	19/09/16	Tarefa realizada no dia 19/09/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	19/09/16	Tarefa realizada no dia 19/09/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	21/09/16	Tarefa realizada no dia 21/09/16.
Criar a interface HTML	Andrius da Silva	21/09/16	Tarefa realizada no dia 21/09/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Andrius da Silva	22/09/16	Tarefa realizada no dia 22/09/16.
Implementar as validações (lado servidor)	Andrius da Silva	22/09/16	Tarefa realizada no dia 22/09/16.
Implementar as classes de acesso ao BD	Andrius da Silva	23/09/16	Tarefa realizada no dia 23/09/16.
Criar o script do BD – tabela contratos	Andrius da Silva	23/09/16	Tarefa realizada no dia 23/09/16.
Testar a funcionalidade de cadastro de contrato	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 12 - Listar contratos
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	26/09/16	Tarefa realizada no dia 26/09/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	26/09/16	Tarefa realizada no dia 26/09/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	27/09/16	Tarefa realizada no dia 27/09/16.
Refinar a interface HTML para listagem de contratos	Andrius da Silva	27/09/16	Tarefa realizada no dia 27/09/16.
Testar a funcionalidade de listagem de contratos	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 13 – Visualizar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	28/09/16	Tarefa realizada no dia 28/09/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	28/09/16	Tarefa realizada no dia 28/09/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	29/09/16	Tarefa realizada no dia 29/09/16.
Refinar a interface HTML	Andrius da Silva	29/09/16	Inclusão do botão visualizar na página Listar contratos. Tarefa realizada no dia 29/09/16.
Desabilitar os campos no HTML para bloqueio de edição	Andrius da Silva	30/09/16	Tarefa realizada no dia 30/09/16.
Testar a funcionalidade de visualização de contrato	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 14 – Buscar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	30/09/16	Tarefa realizada no dia 30/09/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	03/10/16	Tarefa realizada no dia 03/10/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	03/10/16	Tarefa realizada no dia 03/10/16.
Implementar o método Buscar contrato (Controle e DAO)	Andrius da Silva	04/10/16	Tarefa realizada no dia 04/10/16.
Ajuste de página HTML Listar contratos	Andrius da Silva	04/10/16	Tarefa realizada no dia 04/10/16.
Testar a funcionalidade de busca de contrato	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Andrius da Silva	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Andrius da Silva	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 15 – Editar contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	27/09/16	Tarefa realizada no dia 27/09/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	27/09/16	Tarefa realizada no dia 27/09/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	28/09/16	Tarefa realizada no dia 28/09/16.
Implementar o método Editar contrato (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	28/09/16	Tarefa realizada no dia 28/09/16.
Ajuste de página HTML Listar contratos	Rodrigo Maria	29/09/16	Tarefa realizada no dia 29/09/16.
Testar a funcionalidade de edição de contrato	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

Estória de Usuário: 16 – Excluir contrato
Tarefa	Responsável	Data Entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	29/09/16	Tarefa realizada no dia 29/09/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	30/09/16	Tarefa realizada no dia 30/09/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	30/09/16	Tarefa realizada no dia 30/09/16.
Implementar o método Excluir contrato (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	03/10/16	Tarefa realizada no dia 03/10/16.
Ajuste de página HTML Listar contratos	Rodrigo Maria	03/10/16	Tarefa realizada no dia 03/10/16.
Testar a funcionalidade de exclusão de contratos	Todos participam	05/10/16	Tarefa realizada no dia 05/10/16.
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo Maria	06/10/16	Tarefa realizada no dia 06/10/16.
Demonstrar a estória	Rodrigo Maria	10/10/16	Tarefa realizada no dia 10/10/16.

## Sprint 2
SPRINT 2
Início:	07 de Novembro de 2016
Final:	28 de Novembro e 01 de Dezembro de 2016

Estória de Usuário: Refinamento Sprint Anterior
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Refinamento da sprint anterior conforme orientação Product Owner	Todos participam	05/11/16	Tarefa realizada no dia 05/11/16.
Testar o refinamento da sprint	Todos participam	06/11/16	Tarefa realizada no dia 06/11/16.
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 1 – Efetuar Login
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	07/11/16	Tarefa realizada no dia 07/11/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	07/11/16	Tarefa realizada no dia 07/11/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	07/11/16	Tarefa realizada no dia 07/11/16.
Criar a interface HTML	Andrius da Silva	08/11/16	Tarefa realizada no dia 08/11/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Andrius da Silva	08/11/16	Tarefa realizada no dia 08/11/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Andrius da Silva	08/11/16	Tarefa realizada no dia 08/11/16.
Implementar as validações (lado servidor)	Andrius da Silva	09/11/16	Tarefa realizada no dia 09/11/16.
Implementar as classes de acesso ao BD	Andrius da Silva	09/11/16	Tarefa realizada no dia 09/11/16.
Testar a funcionalidade de login	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 2 – Efetuar Logoff
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	07/11/16	Tarefa realizada no dia 07/11/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	07/11/16	Tarefa realizada no dia 07/11/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	08/11/16	Tarefa realizada no dia 08/11/16.
Refinar a interface HTML	Rodrigo Maria	08/11/16	Tarefa realizada no dia 08/11/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Rodrigo Maria	09/11/16	Tarefa realizada no dia 09/11/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Rodrigo Maria	09/11/16	Tarefa realizada no dia 09/11/16.
Implementar as validações (lado servidor)	Rodrigo Maria	10/11/16	Tarefa realizada no dia 10/11/16.
Implementar as classes de acesso ao BD	Rodrigo Maria	10/11/16	Tarefa realizada no dia 10/11/16.
Testar a funcionalidade de logoff	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 3 – Esqueci minha senha
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	07/11/16	Tarefa realizada no dia 07/11/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	07/11/16	Tarefa realizada no dia 07/11/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	08/11/16	Tarefa realizada no dia 08/11/16.
Criar a interface HTML	Jonas Ayres	08/11/16	Tarefa realizada no dia 08/11/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Jonas Ayres	09/11/16	Tarefa realizada no dia 09/11/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Jonas Ayres	09/11/16	Tarefa realizada no dia 09/11/16.
Implementar as validações (lado servidor)	Jonas Ayres	10/11/16	Tarefa realizada no dia 10/11/16.
Implementar as classes de acesso ao BD	Jonas Ayres	10/11/16	Tarefa realizada no dia 10/11/16.
Testar a funcionalidade de esqueci minha senha	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 18 – Cadastrar formando
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	09/11/16	Tarefa realizada no dia 09/11/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	10/11/16	Tarefa realizada no dia 10/11/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	10/11/16	Tarefa realizada no dia 10/11/16.
Criar a interface HTML	Andrius da Silva	10/11/16	Tarefa realizada no dia 10/11/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Andrius da Silva	11/11/16	Tarefa realizada no dia 11/11/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Andrius da Silva	11/11/16	Tarefa realizada no dia 11/11/16.
Implementar as validações (lado servidor)	Andrius da Silva	11/11/16	Tarefa realizada no dia 11/11/16.
Implementar as classes de acesso ao BD	Andrius da Silva	14/11/16	Tarefa realizada no dia 14/11/16.
Criar o script do BD – tabela formandos	Andrius da Silva	14/11/16	Tarefa realizada no dia 14/11/16.
Testar a funcionalidade de cadastro de formandos	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 19 – Listar formandos
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	11/11/16	Tarefa realizada no dia 11/11/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	11/11/16	Tarefa realizada no dia 11/11/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	14/11/16	Tarefa realizada no dia 14/11/16.
Refinar a interface HTML para listagem de formandos	Rodrigo Maria	14/11/16	Tarefa realizada no dia 14/11/16.
Testar a funcionalidade de listagem de formandos	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 20 – Visualizar formando
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	11/11/16	Tarefa realizada no dia 11/11/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	11/11/16	Tarefa realizada no dia 11/11/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	14/11/16	Tarefa realizada no dia 14/11/16.
Refinar a interface HTML	Jonas Ayres	14/11/16	Inclusão do botão visualizar na página com a listagem de formandos. Tarefa realizada no dia 14/11/16
Desabilitar os campos no HTML para bloqueio de edição	Jonas Ayres	15/11/16	Tarefa realizada no dia 15/11/16.
Testar a funcionalidade de visualização de formando	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 21 – Buscar formando
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	14/11/16	Tarefa realizada no dia 14/11/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	15/11/16	Tarefa realizada no dia 15/11/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	15/11/16	Tarefa realizada no dia 15/11/16.
Implementar o método Buscar formando (Controle e DAO)	Andrius da Silva	15/11/16	Tarefa realizada no dia 15/11/16.
Ajuste de página HTML Listar formandos	Andrius da Silva	16/11/16	Inclusão da ferramenta de busca na página com a listagem de formandos. Tarefa realizada no dia 16/11/16.
Testar a funcionalidade de busca de formando	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 22 – Editar formando
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	15/11/16	Tarefa realizada no dia 15/11/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	15/11/16	Tarefa realizada no dia 15/11/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	16/11/16	Tarefa realizada no dia 16/11/16.
Implementar o método Editar formando (Controle e DAO)	Rodrigo Maria	16/11/16	Tarefa realizada no dia 16/11/16.
Ajuste de página HTML Listar formandos	Rodrigo Maria	17/11/16	Inclusão do botão editar na página com a listagem de formandos. Tarefa realizada no dia
Testar a funcionalidade de edição de formando	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 23 – Excluir formando
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	15/11/16	Tarefa realizada no dia 15/11/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	16/11/16	Tarefa realizada no dia 16/11/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	16/11/16	Tarefa realizada no dia 16/11/16.
Implementar o método Excluir formando (Controle e DAO)	Jonas Ayres	17/11/16	Tarefa realizada no dia 17/11/16.
Ajuste de página HTML Listar formandos	Jonas Ayres	17/11/16	Inclusão do botão excluir na página com a listagem de formandos. Tarefa realizada no dia 17/11/16
Testar a funcionalidade de exclusão de formando	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 10 – Gerar relatório de funcionários
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Andrius da Silva	16/11/16	Tarefa realizada no dia 16/11/16.
Modelar as classes	Andrius da Silva	16/11/16	Tarefa realizada no dia 16/11/16.
Criar diagrama de sequência	Andrius da Silva	17/11/16	Tarefa realizada no dia 17/11/16.
Criar a interface HTML para geração de relatório	Andrius da Silva	17/11/16	Tarefa realizada no dia 17/11/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Andrius da Silva	17/11/16	Tarefa realizada no dia 17/11/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Andrius da Silva	18/11/16	Tarefa realizada no dia 18/11/16.
Implementar as validações (lado servidor)	Andrius da Silva	18/11/16	Tarefa realizada no dia 18/11/16.
Implementar as classes de acesso ao BD	Andrius da Silva	18/11/16	Tarefa realizada no dia 18/11/16.
Testar a funcionalidade de geração de relatório de funcionários	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 17 – Gerar relatório de contratos
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Rodrigo Maria	17/11/16	Tarefa realizada no dia 17/11/16.
Modelar as classes	Rodrigo Maria	18/11/16	Tarefa realizada no dia 18/11/16.
Criar diagrama de sequência	Rodrigo Maria	18/11/16	Tarefa realizada no dia 18/11/16.
Criar a interface HTML para geração de relatório	Rodrigo Maria	21/11/16	Tarefa realizada no dia 21/11/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Rodrigo Maria	21/11/16	Tarefa realizada no dia 21/11/16.
Implementar as validações (lado cliente)	Rodrigo Maria	22/11/16	Tarefa realizada no dia
Implementar as validações (lado servidor)	Rodrigo Maria	22/11/16	Tarefa realizada no dia
Implementar as classes de acesso ao BD	Rodrigo Maria	23/11/16	Tarefa realizada no dia
Testar a funcionalidade de geração de relatório de contratos	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia

Estória de Usuário: 24 – Gerar relatório de formandos
Tarefa	Responsável	Data prevista para entrega	Observação
Escrever o caso de uso	Jonas Ayres	18/11/16	Tarefa realizada no dia 17/11/16.
Modelar as classes	Jonas Ayres	18/11/16	Tarefa realizada no dia 17/11/16.
Criar diagrama de sequência	Jonas Ayres	21/11/16	Tarefa realizada no dia 21/11/16.
Criar a interface HTML para geração de relatório	Jonas Ayres	21/11/16	Tarefa realizada no dia 21/11/16.
Definir estilo utilizando PrimeFaces	Jonas Ayres	22/11/16	Tarefa realizada no dia
Implementar as validações (lado cliente)	Jonas Ayres	22/11/16	Tarefa realizada no dia
Implementar as validações (lado servidor)	Jonas Ayres	23/11/16	Tarefa realizada no dia
Implementar as classes de acesso ao BD	Jonas Ayres	23/11/16	Tarefa realizada no dia
Testar a funcionalidade de geração de relatório de formandos	Todos participam	24/11/16	Tarefa realizada no dia
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	25/11/16	Tarefa realizada no dia
Demonstrar a estória	Todos participam	28/11/2016 e 01/12/2016	Tarefa realizada no dia